DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

A continuación, presentamos un resumen de la ejecución de los proyectos y actividades del año 2024 del mes febrero.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE TIERRAS ALTAS DE LA UNACHI

Licitado y adjudicado al Contratista R&G constructora S.A. por un monto de B/. 370,725.00 en ejecución, mantiene un avance del 25% en febrero de 2024.

Orden de proceder: 30 de agosto del 2023 al 25 de febrero de 2024. El proyecto se encuentra actualmente en la fase de diseño de planos y tramitación del permiso de construcción en el Municipio de Tierras Altas. En trámite de Adenda.

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS SEDE RIO SERENO DE LA UNACHI.

Licitado y adjudicado a la empresa CONTRUCTORA Y REMODELADORA PACÍFICO, S.A. por un valor de B/.53,195.00, con un avance de 95% en febrero 2024.

Orden de proceder: 11 de diciembre 2023 al 09 marzo 2024.

El proyecto se encuentra actualmente en ejecución.

PROYECTO ADECUACIÓN A FACHADA DE ENTRADA DE CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS NATURALES.

Licitado y adjudicado a la empresa CONTRUCTORA ZARETH, S.A. por un valor de B/.40,860.05, con un avance de 100% en febrero 2024.

Orden de proceder: 17 de noviembre 2023 al 31 de diciembre 2023.

Proyecto ejecutado al 100% en el mes de febrero 2024.

PROYECTO REMODELACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNACHI.

Licitado y adjudicado a la empresa MULTISERVIN POS, S.A. por un valor de B/.73,521.13, con un avance de 100% en febrero 2024.

Orden de proceder: 21 de noviembre 2023 al 19 de enero 2024.

Proyecto ejecutado al 100% en el mes de febrero 2024.

PROYECTO SEGUNDA FASE DEL EDIFICIO DE 6 AULAS DE MEDICINA DE LA UNACHI.

Licitado y adjudicado a la empresa GRUPO JARAMILLO, S.A. por un valor de B/.123,326.88, con un avance de 100% en febrero 2024.

Orden de proceder: 08 de noviembre 2023 al 05 de febrero 2024.

Proyecto ejecutado al 100% en el mes de febrero 2024. Proyecto finalizado con retraso.

PROYECTO REEMPLAZO DE CUBIERTA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE PARQUE CIENTIFICO DE LA UNACHI.

Licitado y adjudicado al Contratista Moisés Alberto Quiel Serrano por un valor de B/.111,798.84, con un avance de 100% en febrero 2024.

Orden de proceder: 25 de septiembre 2023 al 23 de diciembre 2023.

Proyecto pendiente de inspección por Contraloría General de la República, en el mes de marzo 2024.

Proyecto finalizado con retraso en febrero 2024.

PROYECTO MEJORA DE CUBIERTA PARA EDIFICIO DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS DE LA SEDE DE LA UNACHI.

Licitado y adjudicado a la empresa Arteliz Construcciones, S.A., por un valor de B/.232,020.59, con un avance de 15% en febrero 2024.

Orden de proceder: 26 de diciembre 2023 al 24 de marzo 2024.

El proyecto se encuentra actualmente en ejecución. Proyecto presenta atraso en la fabricación de las láminas de techo tipo termopanel.

Realizado por: Ing. Carlos Santamaría